**Содержание проекта «Новая школа – новые кадры»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Уровни управления введения ФГОС** | **Пакеты работ, входящие в единичный проект** | **Ожидаемые результаты выполнения работ** |
| **1.1. Учить по-новому!** | 1.1.1. Создать творческую группу педагогов ОУ  | 1.1.1. Творческая группа педагогов ОУ |
| 1.1.2. Выявить затруднения, потребности и образовательные дефициты | 1.1.2. Перечень затруднений, потребностей и образовательных дефицитов |
| 1.1.3. Оказать помощь педагогическим работникам в разработке индивидуальных планов и содействовать их реализации | 1.1.3. Индивидуальные планы педагогических работников реализующих ФГОС |
| 1.1.4. Обеспечить учителей необходимыми информационными и методическими ресурсами | 1.1.4. Банк информационных и методических ресурсов |
| 1.1.5. Создать мотивационные условия, благоприятные для профессионального развития и решения задач новой деятельности. | 1.1.5. Изменение режима работы учителей, оценки труда, поощрения, стимулирования, вознаграждения; обеспечение необходимыми ресурсами для осуществления обновления образовательного процесса |
| 1.1.6. Мониторинг готовности учителей к осуществлению новых задач | 1.1.6. Профессиональная готовность учителя к осуществлению новых задач |