**Единичный проект**

**«Организация внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС:**

**содержание, планирование, организация, ресурсное обеспечение»**

**Цель проекта:** создание системы организации внеурочной деятельности, обеспечивающей становление личностных характеристик выпускника начальной школы.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Уровни управления введения ФГОС** | **Пакеты работ, входящие в единичный проект** | **Ожидаемые результаты выполнения работ** |
| **Организация внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС:****содержание, планирование, организация, ресурсное обеспечение** | 1.1. Анализ существующих условий и ресурсов по организации внеурочной деятельности. |  Перечень изменений, необходимых для организации внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС. |
| 1.2. Обеспечение подготовки кадровых ресурсов к введению ФГОС  | 100% обученность кадров, реализующих ФГОС |
| 1.3. Разработка и реализация модели внеурочной деятельности на основе сетевого взаимодействия с УДО |  Действующая модель целостного процесса внеурочной деятельности, структурированная по видам и направлениям. |
| 1.4. Разработка и реализация программ внеурочной деятельности | Реализация программ по видам деятельности |
| 1.5. Проведение мониторинга результативности и эффективности внеурочной деятельности | Анализ результатов и корректировка процесса результативности внеурочной деятельности |
| 1.6. Диссеминация педагогического опыта | Банк инновационного опыта |