МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2

р.п..Колышлей Пензенской области

ДОРОЖНАЯ КАРТА

ПО ВВЕДЕНИЮ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

СТАНДАРТА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС)

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы

Определение изменений и дополнений в образовательную систему

МОУ СОШ № 2 р.п.Колышлей

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе МОУ СОШ № 2 р.п.Колышлей

Реализация шага №1 Дорожной карты по введению ФГОС

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организация изучения ФГОС начального общего образования членами совета педагогическим коллективом гимназии. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС | постоянно |
| 2. | Мониторинг уровня готовности начальной школы гимназии к введению ФГОС | март 2010 |
| 3. | Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива начальной школы и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса | март 2010 |
| 4. | Создание рабочей группы в составе педагогов начальных классов и руководителей кафедр среднего звена гимназии с целью сохранения преемственности ступеней и выработки новых нестандартных решений для начальной школы | март 2010 |
| 5. | Прохождение профессиональной переподготовки членов совета и рабочей группы в рамках участия в работе семинара Института стратегических исследований в образовании, работа городской лаборатории по внедрении ФГОС | апрель 2010 |
| 6. | Утверждение плана работы по введению ФГОС | апрель 2010 |

Реализация шага №2 Дорожной карты по введению ФГОС

Определение изменений и дополнений в образовательную систему гимназии №2

| № п/п. | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Организация обсуждения проекта примерной основной образовательной программы начального общего образования | до марта 2011 |
| 2. | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования | до мая 2011 |
| 3. | Разработка проекта Образовательной программы гимназии | до июля |
| 4. | Приведение нормативной базы гимназии в соответствие с требованиями ФГОС | до июня |
| 5. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС |  |
| 6. | Определена оптимальная для реализации модель организации образовательного процесса, обеспечивающая модель организации внеурочной деятельности обучающихся | июль 2011 |
| 7. | Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти | сентябрь 2011 |
| 8. | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся начальной школы на основе результатов диагностического мониторинга | до октября 2011 |
| 9. | Определение гомогенных и гетерогенных групп на основе мониторинга обучающихся по русскому языку и математике | январь 2011 |
| 10. | Организация коррекционной работы с обучающимися | январь 2011 |
| 11. | Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти | по отдельному графику |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС | до сентября 2011г |
| 2. | Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | по выходу рекомендаций |
| 3. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения | до августа 2011 |
| Информационное обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах Тульского школьного портала, сайта гимназии. | постоянно |
| Кадровое обеспечение введение ФГОС |
| 1. | Осуществление поэтапного повышения квалификации всех учителей начальных классов | поэтапно |
| 2. | Обеспечение тьютерского сопровождения внедрения ФГОС в гимназии. | до сентября 2011 |
| 3. | Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по введению ФГОС гимназии | постоянно |
| 4. | Проведение серии открытых уроков учителями начальных классов гимназии с использованием системно-деятельностного подхода к обучению | по отдельному графику |
| 5. | Участие в работе городской творческой лаборатории | постоянно |
| 6. | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | май 2011 |
| Материально – техническое обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Оборудование классного кабинета и спален для пилотного класса | до августа 2011 |
| 2. | Проведение работ по укреплению материально-технической базы гимназии | постоянно |

Реализация шага №3 Дорожной карты по введению ФГОС

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений

| Единичные проекты | Годы и месяцы |
| --- | --- |
|  | 2011 | 2012 |
|  | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 |
| Разработка предметных образовательных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка модели внеурочной деятельности. Разработка программ курсов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка планируемых результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка учебного плана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы духовно-нравственного развития воспитания и развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы формирования культуры здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы коррекционной работы и организация работы по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы начального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определение гомогенных и гетерогенных групп на основе мониторинга обучающихся по русскому языку и математике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжительность работы                                          Резерв времени

Реализация шага №4 Дорожной карты по введению

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе гимназии ФГОС

| Объект контроля | Субъект контроля | Сроки контроля | Методы сбора информации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сроки | % выполнения |  |
| Степень освоения педагогами новой образовательной программы | завуч, руководитель рабочей группы | февраль |  | собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование |
| Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами | завуч, директор | август |  | изучение документации |
| Проект Образовательной программы гимназии: разработка предметных образовательных программ; разработка модели внеурочной деятельности; разработка планируемых результатов; разработка учебного плана; разработка программы духовно-нравственного развития воспитания и развития; разработка программы формирования культуры здорового образа жизни; разработка программы коррекционной работы и организация работы по программе; Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы начального образования | завуч, директор, методист, члены рабочей группы | июль |  | изучение документации, круглые столы, диспуты, собеседования |
| Приведение нормативной базы гимназии в соответствие с требованиями ФГОС | завуч, директор | июнь |  | изучение документации |
| Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти | завуч, методист | сентябрь |  | изучение документации, собеседование |
| Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся начальной школы на основе результатов диагностического мониторинга | завуч, методист | октябрь |  | изучение документации, собеседование |
| 7. Определение гомогенных и гетерогенных групп на основе мониторинга обучающихся по русскому языку и математике | завуч, методист | ноябрь |  | собеседование |
| Организация коррекционной работы с обучающимися | завуч, методист | ноябрь |  | собеседование |
| Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти | завуч, методист | по графику |  | тестирование |
| Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | директор | август |  | изучение документации |
| Осуществление поэтапного повышения квалификации всех учителей начальных классов | директор, завуч | поэтапно |  | собеседование |
| Обеспечение тьютерского сопровождения внедрения ФГОС в гимназии. | директор, завуч, методист | постоянно |  | собеседование |
| Проведение работ по укреплению материально-технической базы гимназии | директор |  |  | постоянно |